**باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  
 دانشگاه آزاد اسلامي**

**اداره کل مسابقات و رویدادهای علمی**

طرح نامه برگزاری   
 مسابقات، رویدادها و المپیادهای علمی

**عنوان کامل طرح :**

**طرح­نامه برگزاری مسابقه­ی ملی دانا کاپ**

**Tavana Cup - Professional Software and Programming Contest**

**ویرایش 1**

**بهمن 1403**

**نام استان :**  **تهران – قزوین – گلستان – اصفهان - شیراز**

**نام واحد دانشگاهی: دانشگاه آزاد اسلامی**

**درجه واحد دانشگاهی:** .**تمامی واحدهای استانی ذکر شده**

بسمه‌تعالي

**ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی**

تاریخ: 12 دی 1403

به تمامی باشگاه‌های پژوهشگران و نخبگان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع: برگزاری مسابقات ملی دانا کاپ

با سلام و احترام،

به اطلاع می‌رسانیم که ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی با هدف سازماندهی جامعه نخبگانی موجود در دانشگاه آزاد اسلامی قصد برگزاری مسابقات ملی دانا کاپ را به عنوان یک رویداد دانشجویی در زمینه های برق ، مکانیک ، فیزیک ، کامپیوتر ، حسابداری را دارد. این مسابقات فرصتی مناسب برای ارتقاء مهارت‌های تخصصی (طراحی ، برنامه‌نویسی) و مهارت های فردی (کار تیمی) دانشجویان بوده و همچنین منجر به نقش آفرینی انجمن های علمی مرتبط و ایجاد فضایی رقابتی - علمی میگردد. از تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نامبرده خواهشمندیم که در ادامه این نامه، اطلاعات مربوط به مسابقات ملی دانا کاپ را مطالعه کرده و نسبت به ثبت‌نام دانشجویان و شرکت در این رویداد اقدام نمایند. لطفاً این اطلاعیه را به تمامی دانشجویان و اعضای هیئت علمی واحد خود منتقل نمایید تا از این فرصت بهره‌برداری نمایند.

**ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی**

طرح نامه مسابقات ملی توانا کاپ

**1-چکیده:** (در اين قسمت علاوه بر ارائه تاريخچه اي از روند برگزاري دوره‌هاي گذشته و دلائل و ضرورت برگزاري يا نحوي مشاركت( مالي يا معنوي**)** ، نتايج حاصله براي دانشگاه به صورت اختصار ذكر شود)

مسابقات ملی دانا کاپ در جهت افزایش توانمندی های تخصصی و فردی دانشجویان رشته های برق ، مکانیک ، فیزیک ، کامپیوتر و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه برنامه نویسی و کار با نرم افزار های تخصصی رشته مذکور در 10 استان کشور بصورت ملی برگزار میگردد.

مسابقه شامل دوره های آموزشی تخصصی ، آموزش توسعه توانمندی های فردی و در انتها برگزاری مسابقه میباشد.

مسابقات بصورت تیمی بوده (حداقل 3 و حداکثر 5 نفر) و شرکت کنندگان مطابق با مسئله تعریف شده و طی زمان اعلامی به رقابت علمی میپردازند.

دوره مقدماتی مسابقه شامل دوره های آموزشی تخصصی + سری اول مسابقه در هر 10 استان بصورت حضوری و دوره های توانمندی های فردی بصورت مجازی برگزار میشود.

برگزیدگان مسابقات مقدماتی به مسابقه ملی دانا کاپ راه پیدا میکنند.

مسابقه ملی در تاریخ تیرماه 1404 بصورت متمرکز برگزار میگردد.

| حوزه های برگزاری مسابقات ملی توانا کاپ | |
| --- | --- |
| برنامه نویسی Python / CTF (امنیت شبکه) | کامپیوتر |
| طراحی مداری با proteus و Altium | برق |
| Solid works / Catia | مکانیک |
| Comsol / ................ | فیزیک و مواد |
| Excel | حسابداری |
| ........................................... | بیو انفورماتیک |

تاریخ برگزاری مسابقات مقدماتی دانا کاپ

نهایتا تا 31 اردیبهشت 1404

**2- اهداف برگزاری:** ( در اين قسمت به صورت شماره گذاری شده و به تفکیک اهداف اصلی و فرعی فهرست شود)

هدف اصلی:

1. سازمان دهی و شناسایی ظرفیت نخبگانی هر واحد دانشگاهی
2. درگیری و نقش آفرینی انجمن های علمی
3. بستر سازی به جهت توانمندسازی انجمن های علمی در راستای برگزاری فرایند ترویجی
4. تقویت مهارت های تخصصی و فردی دانشجویان
5. تقویت مهارت کار تیمی

اهداف فرعی:

1. آشنایی بیشتر دانشجویان با ظرفیت انجمن های علمی و باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی
2. بکارگیری دانشجویان نخبه و مسستعد در جهت حل مسائل صنعتی کشور
3. ایجاد انگیزه ، شور و نشاط در محیط دانشگاه
4. آشنایی دانشجویان با مسائل و چالش های صنعتی
5. ایجاد فضای سالم رقابتی علمی – مهارتی

3-**نحوه برگزاری:**

**مسابقات مقدماتی**

مسابقه در یک روز مطابق با حوزه های مشخص شده از جانب دانشگاه واحد برگزار خواهد شد.

هر واحد دانشگاهی موظف خواهد بود دوره های آموزشی متناسب با نرم افزار هر رشته تخصصی را قبل از زمان مسابقه برگزار نماید.

استان های برگزار کننده:

استان تهران

استان شیراز

استان گلستان

استان خراسان رضوی

استان قزوین

استان البرز

استان یزد

استان اصفهان

استان آذربایجان شرقی

استان کردستان

محدودیتی من باب تعداد تیم های شرکت کننده در مسابقه مدنظر نمیباشد.

مسابقه بصورت تیمی بوده (حداقل 3 و حداکثر 5 نفر) و امکان شرکت بصورت انفرادی مقدور نخواهد بود.

روند نمای برگزاری مسابقات مقدماتی

1. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی (بصورت حضوری) و توسعه توانمندی های فردی متناسب با حوزه های رویداد (مجازی)
2. برگزاری مسابقات مقدماتی در حوزه های مختلف بصورت همزمان میباشد.
3. داوری مسابقات و اعلام نتایج

ابتدا دانشجویان در دوه های آموزشی تخصصی مربوط به حوزه تحصیلی خود شرکت کرده سپس به تیم های 3 الی 5 نفره تقسیم بندی میشوند.

سپس برای تمامی شرکت کنندگان ، دوره های توانمند سازی جهت افزایش مهارت های فردی و تیمی بصورت مجازی برگزار میگردد.

فرایند مسابقات به صورت ارائه مسئله صنعتی میباشد و دانشجویان باید در جهت حل مسئله مورد نظر تلاش نمایند.(طراحی ، برنامه نویسی)

نتایج حاصله از مسابقه توسط هیئت داوری هر حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته و از برگزیدگان تقدیر بعمل می آید.

همچنین از تیم های برگزیده جهت شرکت در مسابقه ملی دانا کاپ (مسابقه نهایی) دعوت بعمل می آید.

مسابقه ملی دانا کاپ (نهایی) بصورت متمرکز در یک واحد دانشگاهی برگزار میگردد. هر استان متناسب با ظرفیت تعیین شده میتواند تیم های خود را معرفی نماید.

1. مسابقه نهایی نیز شامل برگزاری دوره های تکمیلی آموزشی تخصصی (بصورت حضوری) و توسعه توانمندی های فردی متناسب با حوزه های رویداد (مجازی) میباشد.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **مسئول پیگیری** | **مهلت انجام** | **توضیحات** | **فعالیت** | **ردیف** |
| \*\*\* | \*\* | تهیه و انتشار پوستر (آموزشی و مسابقات) | تبلیغات | ۱ |
| \*\* | تهیه و انتشار کلیپ های تبلیغاتی |
| \*\* | تهیه بستر ثبت نام (سایت) |
| \*\*\* | \*\* | برگزاری پنل تخصصی آشنایی با فرایند مسابقات ملی دانا کاپ | آمادگی برای مسابقه | 2 |
| \*\*\* | \*\* | برگزاری دوره های آموزشی تخصصی |
| \*\*\* | \*\* | برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی |
| \*\*\* | \*\* | تیم سازی |
| \*\*\* | \*\* | اعلام اسامی نهایی | نهایی شدن تیم­ها | 3 |
| \*\*\* | \*\* | طراحی مسائل بر اساس حوزه های مسابقه | آماده سازی شرایط برگزاری | 4 |
| \*\* | فضای مسابقه و شرایط برگزاری |
| \*\*\* | \*\* | حضوری | برگزاری مسابقه | ۴ |
| \*\*\* | \*\* | داوری | اعلام نتایج | 5 |

**4- محورهای مسابقه / رویداد:** ( در اين قسمت به صورت شماره گذاری شده و به تفکیک بخش اصلی و فرعی فهرست شود)

این مسابقه در پنج محور زیر برگزار می­گردد:

1. برق
2. مکانیک
3. فیزیک و مواد
4. حسابداری
5. کامپیوتر
6. بیو انفورماتیک

**5- دامنه برگزاری:** درون واحدی □ استانی ☑ منطقه­ای □ ملی ☑ بین المللی□

**6- برنامه­های اصلی پیشنهادی:** ( در اين قسمت برنامه اصلی رویداد بصورت شماره گذاری شده و به تفکیک اهداف اصلی و فرعی فهرست شود)

هر واحد دانشگاهی متناسب با ظرفیت جامعه نخبگانی واحد خود ، موظف به برگزاری مسابقه در حیطه های نامبرده میباشد.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد های نامبرده به شرح جدول ذیل، در زمینه های مختلف مرتبط با حوزه تحصیلی و کاری خود به رقابت علمی میپردازند. ابتدای زنجیره فرایند ترویجی فوق به دوره های آموزشی تخصصی و توانمند سازی اختصاص می یابد ، دانشجویان هر واحد دانشگاهی در دوره های آموزش مسابقات شرکت کرده و آموزش های لازم را فرا میگیرند.

| حوزه های برگزاری مسابقات ملی توانا کاپ | |
| --- | --- |
| برنامه نویسی Python / CTF (امنیت شبکه) | کامپیوتر |
| طراحی مداری با proteus و Altium | برق |
| Solid works / Catia | مکانیک |
| Comsol / ................. | فیزیک / مواد |
| Excel | حسابداری |
| ......................... | بیو انفورماتیک |

**7- برنامه ­های جنبی:** ( در اين قسمت به صورت شماره گذاری شده و به تفکیک اهداف اصلی و فرعی فهرست شود)

* برنامه های اصلی :  
  - برگزاری مسابقات در حوزه های:  
  - کامپیوتر \* برنامه نویسی Python / CTF (امنیت شبکه

- برق \* طراحی مداری با proteus و Altium

- بیو انفورماتیک \* ............................  
- مکانیک \* Solid works / Catia  
- فیزیک و مواد \*/………………. Comsol  
 - حسابداری \* Excel

* برنامه های فرعی:  
  دوره های آموزشی تخصصی متناسب با هر حوزه :  
  - نرم افزار Python

- نرم افزار proteus

- نرم افزار Altium

- نرم افزار Solid works

- نرم افزار Catia

- نرم افزار Comsol

- نرم افزار Excel

دوره های آموزش توانمند سازی :  
- مهارت های کار تیمی  
- کسب و کار دانش بنیان  
- پروپوزال نویسی صنعتی

**8- برگزارکنندگان:** (برگزارکنندگان اجرایی، علمی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های همکار و....)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام برگزارکننده** | **نوع همکاری** | **درصد مشارکت در برنامه** | **نحوه همکاری (لیست فعالیت‌ها)** |
| **1** | دانشگاه آزاد اسلامی واحد های تهران | **☑ اصلی □ همکار** |  | **برگزاری مسابقه** |
| **2** | دانشگاه آزاد اسلامی واحد های آذربایجان شرقی | **☑ اصلی □ همکار** |  |  |
| **3** | دانشگاه آزاد اسلامی واحد های گلستان | **☑ اصلی □ همکار** |  |  |
| **4** | دانشگاه آزاد اسلامی واحد های خراسان رضوی | **☑ اصلی □ همکار** |  |  |
| **5** | دانشگاه آزاد اسلامی واحد های قزوین | **☑ اصلی □ همکار** |  |  |
| **6** | دانشگاه آزاد اسلامی واحد های شیراز | **☑ اصلی □ همکار** |  |  |
| **7** | دانشگاه آزاد اسلامی واحد های البرز | **☑ اصلی □ همکار** |  |  |
| **8** | دانشگاه آزاد اسلامی واحد های یزد | **☑ اصلی □ همکار** |  |  |
| **9** | دانشگاه آزاد اسلامی واحد های اصفهان | **☑ اصلی □ همکار** |  |  |
| **10** | دانشگاه آزاد اسلامی واحد های کردستان | **☑ اصلی □ همکار** |  |  |

**9- انجمن‌های دانشجویی فعال (درون واحد/استانی) در مسابقه :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام انجمن** | **زمینه تخصصی** | **سطح** | **وضعیت  ثبت انجمن** | **نحوه همکاری (لیست فعالیت‌ها)** |
| **1** | انجمن­ علمی مهندسی کامپیوتر |  | **□ درون واحد  ☑ استانی** | **□ در حال بررسی  □ ثبت شده** |  |
| **2** | انجمن علمی مهندسی برق |  | **□ درون واحد  ☑ استانی** | **□ در حال بررسی  □ ثبت شده** |  |
| **3** | انجمن علمی مهندسی مکانیک |  | **□ درون واحد  ☑ استانی** | **□ در حال بررسی  □ ثبت شده** |  |
| **4** | انجمن علمی فیزیک |  | **□ درون واحد  ☑ استانی** | **□ در حال بررسی  □ ثبت شده** |  |
| **5** | انجمن‌های علمی حسابداری |  | **□ درون واحد  ☑ استانی** | **□ در حال بررسی  □ ثبت شده** |  |
| **6** | انجمن علمی مواد |  | **□ درون واحد  ☑ استانی** | **□ در حال بررسی  □ ثبت شده** |  |
| **7** | انجمن های علمی علوم زیستی |  | **□ درون واحد  ☑ استانی** | **□ در حال بررسی  □ ثبت شده** |  |

**10- حامیان علمی:** (اعم از گروه تخصصی واحد برگزار کننده، سایر دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های علمی همکار)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام حامی** | **نحوه حمایت** |
| **1** | **دانشگاه های آزاد اسلامی (10 استان نامبرده)**  **باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان** | **بستر سازی و برقراری هماهنگی های مرتبط با امور دانشگاه فعال سازی و نقش آفرینی انجمن های علمی**  **برگزاری مسابقات برگزاری دوره های آموزشی تخصصی** |
| **2** | **شرکت دانش گستران فخر ثریا** | **برگزاری دوره های آموزشی مهارت های توسعه فردی** |

مستندات موافقت حامیان علمی (هزینه های مالی مرتبط به آن) پیوست شود.

**11- حامیان مالی مسابقات نهایی:** (منظور از سطح حمايتي ميزان مشاركت مالي در برگزاري مراسم مي‌باشد، لازم است در اين بخش ميزان و نحوي حمايت مالي به صورت رسمي دريافت شود)

با توجه به همکاری میان سازمان مرکزی باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد و شرکت دانش گستران فخر ثریا حمایت های مالی به شرح جدول فوق میباشد.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام حامی** | **درصد حمایت مالی** | **مبلغ حمایت مالی** |
|  | **دانشگاه های آزاد اسلامی (10 استان نامبرده)** | **\*\*** | **\*\*** |
| **1** | **سازمان مرکزی باشگاه پژوهشگران داشگاه آزاد** | **\*\*** | **\*\*** |
| **2** | **شرکت دانش گستران فخر ثریا** | **0** | **(هزینه اساتید برگزار کننده دوره های توانمند سازی و توسعه مهارت های فردی)** |
|  | **جمع** | **100%** | **\*\*\*\*** |

مستندات موافقت حامیان مالی پیوست شود.

**12- زمان و مکان پيشنهادي برگزاری:** (زمان برگزاري به نحوي پيش بيني شود كه با توجه حوزه جغرافيايي و در نظر گرفتن تقويم دانشجویی و آموزشي و ياساير مسابقات در واحدهاي دانشگاهي بهترين گزينه باشد، دلایل انتخاب زمان و مکان بصورت شماره گذاری شده و به تفکیک فهرست شود، همچنین با توجه به نوع مراسم و زمان برگزاري، تعداد مخاطبين، دامنه برگزاري تاحد امکان از امكانات موجود در دانشگاه استفاده شود)

**مسابقات مقدماتی - تا پایان اردیبهشت 1404**

استان تهران

استان شیراز

استان گلستان

استان خراسان رضوی

استان قزوین

استان البرز

استان یزد

استان اصفهان

استان آذربایجان شرقی

استان کردستان

**مسابقه ملی (نهایی) دانا کاپ – تیر 1404**

استان .....................

**13- مخاطبین:** (تعداد مخاطبین احتمالی به تفکیک مقطع ذکر شود)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **مخاطب** | **تعداد پیش بینی شده**  **مقطع تحصیلی** | **هزینه ثبت نام** |
| **1** | **اعضای باشگاه پژوهشگران واحد های هر استان** | **□ کاردانی ......... نفر □ کارشناسی ..........نفر**  **□ کارشناسی ارشد ...... نفر □ دکتری ..... نفر** | **□ دارد □ ندارد □ تخفیف دارد** |
| **2** | **انجمن های علمی مرتبط با حوزه های مسابقه** | **□ کاردانی ......... نفر □ کارشناسی ..........نفر**  **□ کارشناسی ارشد ...... نفر □ دکتری ..... نفر** | **□ دارد □ ندارد □ تخفیف دارد** |
|  | **دانشجویان دانشکده های مرتبط با حوزه های رویداد** | **□ کاردانی ......... نفر □ کارشناسی ..........نفر**  **□ کارشناسی ارشد ...... نفر □ دکتری ..... نفر** | **□ دارد □ ندارد □ تخفیف دارد** |

**14- ویژگیهای بارز و انحصاری برگزاری/ مشاركت مسابقه:** ( در اين قسمت بصورت شماره گذاری شده و به تفکیک فهرست شود)

در برگزاری این مسابقه قوانین و مقررات زیر حاکم است:

* مسابقه بصورت تیمی برگزار میشود و شرکت کنندگان میبایست در دوره های آموزشی تخصصی و توسعه توانمندی های فردی قبل از برگزاری فرایند مسابقه شرکت نمایند. (تعداد اعضای هر تیم حداقل 3 و حداکثر 5 نفر)
* تعداد افراد در مسابقه هر استان 150 نفر (30 نفر در هر حوزه) میباشد.(در مرحله مقدماتی)
* تعداد جلسات آموزشی تخصصی در هر استان -8- و تعداد جلسات آموزش های توسعه توانمندی های فردی-3-میباشد.
* مدت زمان مسابقه 3-4 ساعت و از ساعت 9 الی 13 روز برگزاری مسابقه است ، تمامی مسابقات مقدماتی در هر استان در واحد های دانشگاهی و بصورت همزمان برگزار میگردد. ابتدای فرایند مسابقه ، فرایند مسابقه بصورت مجدد برای شرکت کنندگان تشریح میگردد.
* ارزیابی تیم­ها توسط هیات داوری 3 نفره در هر حوزه از ساعت 14 الی 16 روز برگزاری انجام خواهد شد. این ارزیابی در قالب 3 بخش شامل1- بررسی گزارش فنی تیم -2- مهارت کار تیمی -3- ارائه تیم (مدت 5 دقیقه) در رابطه کار انجام شده خواهد بود. ارزیابی به صورت امتیازی از 100 می باشد.

- گزارش فنی تیم 50 امتیاز

- مهارت کار تیمی 25 امتیاز

- ارائه تیم (مدت 5 دقیقه) در رابطه کار انجام شده 25 امتیاز

* همراه داشتن هرگونه وسیله‌ای که منجر به تقلب در مسابقه گردد ، در محل مسابقه ممنوع می باشد.
* هر تیم در زمان مسابقه باید سیستم شخصی به همراه داشته باشد.
* همچنین از تیم های برگزیده جهت شرکت در مسابقه ملی دانا کاپ (مسابقه نهایی) دعوت بعمل می آید.
* مسابقه ملی دانا کاپ (نهایی) بصورت متمرکز در یک واحد دانشگاهی برگزار میگردد. هر استان متناسب با ظرفیت تعیین شده میتواند تیم های خود را معرفی نماید.

**15- مقامات شرکت کننده در مراسم افتتاحیه مسابقات ملی توانا کاپ در هر استان :** (سخنران اصلی به ‌همراه سایر مقامات و مهیمان و سمت آنها حتما مشخص شود)

- مسئولین سازمان مرکزی باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی

- حوزه ریاست ، معاونت پژوهش و فناوری ، باشگاه پژوهشگران دانشگاه های واحد

- اساتید دانشگاهی حوزه های برگزاری مسابقه

- منتور های تخصصی هر حوزه

- مدیران صنعتی استان

**16- مقامات شرکت­کننده در مراسم اختتامیه مسابقات نهایی:** (سخنران اصلی به‌همراه سایر مقامات و مهیمان و سمت آنها حتما مشخص شود)

- مسئولین سازمان مرکزی باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی

- حوزه ریاست ، معاونت پژوهش و فناوری ، باشگاه پژوهشگران دانشگاه های واحد

- اساتید دانشگاهی حوزه های برگزاری مسابقه

- منتور های تخصصی هر حوزه

- مدیران صنعتی استان

**17- موارد هزینه­ها مسابقات نهایی:** (موارد هزینه‌ای به صورت مشخص و شماره‌گذاری شده برای هر عنوان بیان شود و باتوجه به آن جدول مربوط به پيش بيني ريز هزينه ها تکمیل شود)

الف - موارد هزینه تغذیه مورد نیاز برای رویداد های 5 استان: ( الويت نخست استفاده از امكانات دانشگاه مي‌باشد)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح هزینه | مقدار | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (ریال) |
| 1 | بسته میان­وعده روز مسابقه  (یک واحد میوه، کیک، چای یا نسکافه) | 750 پک | 220.000 | 165.000.000 |
| 2 | یک وعده غذایی صبحانه | 750 | 700.000 | 525.000.000 |
| 3 | یک وعده غذایی ناهار | 750 | 1.000.000 | 750.000.000 |
| 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | جمع کل (ریال) | 1.440.000.000 |

ب – موارد هزینه تبلیغات **مسابقات** برای رویداد های 5 استان: ( با توجه به لزوم معرفي فعاليت در دست انجام ضمن برنامه ريزي دقيق مي بايست با رايزني با نهادهاي خارج از دانشگاه و مستقر در منطقه و استان از توان حمايتي و مشاركتي آنها بدين منظور نهايت بهره برداري را نمود)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح هزینه | تعداد | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (ریال) |
| 1 | طراحی و چاپ پوستر مسابقه + دوره های آموزشی | 75 عدد | 1.000.000 | 75.000.000 |
| 2 | طراحی و چاپ بنر | 10 عدد | 5.000.000 | 50.000.000 |
| 3 | طراحی و چاپ بروشور | 750 عدد | 120.000 | 90.000.000 |
| 4 | طراحی و تهیه بستر ثبت نام | 5 عدد | 20.000.000 | 100.000.000 |
| 5 | طراحی سایت رویداد | 1 عدد | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 6 | تدوین کلیپ های مصاحبه از مسئولین برگزاری مسابقات | 15 عدد | 20.000.000 | 300.000.000 |
|  |  |  | جمع کل | 1.115.000.000 |

پ – موارد هزینه داوری **مسابقات نهایی** برای رویداد های 5 استان: ( بر مبناي پيش بيني تعداد طرح ها ،آثار و حداقل تعداد داوري براي هر كدام در نظر گرفته شود)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح هزینه | مقدار | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (ریال) |
| 1 | حق­الزحمه داوران روز مسابقه\* | 75 نفر | 15.000.000 | 1.125.000.000 |
|  |  |  | جمع کل (ریال) | 1.125.000.000 |

\* برای هر کدام از حوزه های مسابقه ، 3 داور شامل یک نفر عضو هیئت علمی مرتبط با حوزه مربوطه – یک نفر نماینده از باشگاه پژوهشگران – یک نفر منتور فنی تعیین میگردد.

ث – موارد هزینه کارگاه های آموزشی، همایش ها و سمینارها **نهایی** برای رویداد های 5 استان: (درصورت لزوم برگزاری کارگاه های آموزشی، همایش یا سمینار مرتبط با مسابقات و رویدادها، می بایست از پتانسیل های واحد، اساتید و دانشجویان دانشگاه در اولویت قرار گیرد)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح هزینه | مقدار | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (ریال) |
| 1 | هزینه اساتید دوره های تخصصی (حضوری) | 35 نفر | 15.000.000 | 525.000.000 |
| 2 | هزینه اساتید دوره توسعه توانمندی های فردی (مجازی) | 25 نفر | دانش گستران فخر ثریا | دانش گستران فخر ثریا |
| 3 | بستر فضای مجازی جهت برگزاری دوره | 25 عدد | 10.000.000 | 250.000.000 |
|  |  |  | جمع کل (ریال) | 775.000.000 |

ج- سایر هزینه­های لازم **مسابقات نهایی نهایی** برای رویداد های 5 استان:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح هزینه | مقدار | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (ریال) |
| 1 | هزینه رفت و آمد کادر اجرایی (5 نفر منتور فنی ، 5 نفر عوامل اجرایی و رسانه) | 10 روز | 150.000.000 | 1.500.000.000 |
| 2 | میز مناسب برای 4 نفر | 200 عدد | 2.000.000 | 400.000.000 |
|  | صندلی تک نفره مناسب | 800 عدد | 500.000 | 400.000.000 |
| 3 | تجهیزات رسانه دوره های آموزشی و مسابقات | 10 روز | 80.000.000 | 800.000.000 |
| 4 | هزینه اسکان و پذیرایی کادر اجرایی | 10 روز | 8.000.000 | 800.000.000 |
| 5 | حق الزحمه کادر اجرایی | - | دانش گستران فخر ثریا | دانش گستران فخر ثریا |
|  |  |  | جمع کل (ریال) | 3.900.000.000 |

د- هزینه جوایز مسابقه **مسابقات نهایی** برای رویداد های 5 استان:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح هزینه | مقدار | هزینه واحد (ریال) | هزینه کل (ریال) |
| 1 | جایزه تیم های اول هر حوزه مسابقه | 25 | 50.000.000 | 1.250.000.000 |
| 2 | جایزه تیم های دوم هر حوزه مسابقه | 25 | 30.000.000 | 750.000.000 |
| 3 | جایزه تیم های سوم هر حوزه مسابقه | 25 | 20.000.000 | 500.000.000 |
| 4 | تقدیر نامه برگزیدگان | 75 | 2.000.000 | 150.000.000 |
|  |  |  | جمع کل (ریال) | 2.650.000.000 |

**18- موارد هزینه­های برنامه­های جنبی:** (بر اساس رسم متداول بازديد از امكانات تاريخي و فرهنگي محل برگزاري مراسم در قالب برنامه هاي جنبي ديده مي‌شود كه در حد امكان مي بايست از طريق نهادهاي مربوطه تحت عنوان مشاركت و حمايت اين امكانات اخذشود.)

................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **شرح** | | **مبلغ به ريال** |
| **1** | **تبلیغات و روابط عمومی**  **طراحی و چاپ مکاتبات** | - طراحی و چاپ پوستر مسابقه + دوره های آموزشی  - طراحی و چاپ بنر  طراحی و چاپ بروشور  - طراحی و تهیه بستر ثبت نام + طراحی سایت  - تدوین کلیپ های مصاحبه از مسئولین برگزاری مسابقات | | 1.115.000.000 |
| **2** |
| 3 | **امور اجرائی ، تجهیزات مورد نیاز و پذیرایی** | هزینه رفت و آمد کادر اجرایی (5 نفر منتور فنی ، 5 نفر عوامل اجرایی و رسانه)  میز مناسب برای 4 نفر  صندلی تک نفره مناسب  تجهیزات رسانه دوره های آموزشی و مسابقات  هزینه اسکان و پذیرایی کادر اجرایی  بسته میان وعده روز مسابقه  (یک واحد میوه، کیک، چای یا نسکافه)  یک وعده غذایی صبحانه  یک وعده غذایی ناهار | | 5.340.000.000 |
| 4 | **جوایز**  **وایز** | جایزه تیم های اول هر حوزه مسابقه  جایزه تیم های دوم هر حوزه مسابقه  جایزه تیم های سوم هر حوزه مسابقه  تقدیر نامه برگزیدگان | | 2.650.000.000 |
| 6 | **کمیته علمی** | حق الزحمه داوران  حق الزحمه اساتید دوره های تخصصی (حضوری)  حق الزحمه اساتید دوره توسعه توانمندی های فردی (مجازی)  بستر فضای مجازی جهت برگزاری دوره | | 1.900.000.000 |
|  | | **جمع کل (ریال):** | ۱۱.۰۰۵.۰۰۰.۰0۰ریال | |

**اداره کل مسابقات و رویدادهای علمی - دبیرخانه دائمی برگزاری مسابقات، رویدادها و المپیادهای علمی دانشجویی**

جدول براساس موارد هزینه ای بند 17 تکمیل شود.

**19 -نیروی انسانی مورد نیاز:** (اين قسمت مي بايست با در نظر گرفتن استفاده از فناوري هاي جديد مانند تهيه وب سايت و نيز استفاده از توان علمي و اجرایی اساتيد و دانشجويان واحد و مشاركت كنندگان تكميل گرديده و حداقل نيروي انساني به كار گرفته شود )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **تعداد افراد** | | **تعداد افراد** | | **تعداد افراد** | |
| **ردیف** | **ارکان سازمانی رویداد برای برگزاری رویداد هر 5 استان** | **کادر دانشجویی** | | **کادر هیات علمی** | | **دیگر** | |
| **درون واحد** | **خارج واحد** | **درون واحد** | **خارج واحد** | **درون واحد** | **خارج واحد** |
| **1** | **دانشجویان انجمن علمی** | **50** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2** | **خدمات** | **-** | **-** | **-** | **-** | **15** | **-** |
| **3** | **اعضای هیات علمی** | **-** | **-** | **25** | **-** | **-** | **-** |
| **4** | **منتور های فنی** | **-** | **25** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **5** | **باشگاه پژوهشگران** | **-** | **-** | **-** | **-** | **25** | **-** |
| **6** | **کادر اجرایی + رسانه** | **-** | **25** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **7** | **مدرسین دوره های آموزشی** | **25** | **15** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**20- ارکان و ساختارسازماني( پيشنهادي):** (چارت سازمانی مسابقه / رویداد بهمراه زیر بخش ها و کمیته ها آن رسم شود. با توجه به درجه واحد دانشگاهي مجري و دامنه برگزاري، اركان مسابقه متشکل از رییس و دبير منطقه، رییس و معاونين، اساتيد و پرسنل واحد دانشگاهي مشخص مي شوند)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ردیف** | **نام و نام خانوادگی** | **سمت / پست اجرایی** | **شورای / کمیته** |
|  |  |  |  |

**22- موارد غير قابل پيش بيني**

................................................................................................................................................................................................................................

**23 - ملاحظات** (توضيحات مورد نياز)

................................................................................................................................................................................................................................

**24- امضاء و تایید شورای باشگاه واحد** (صورت جلسه شورای باشگاه واحد ضمیمه شود)

................................................................................................................................................................................................................................

امضاء: دبیر شورای باشگاه واحد امضاء: رئیس شورای باشگاه واحد

**25 - امضاء و تایید شورای باشگاه استان** (در صورت نیاز مطابق دستورالعمل مسابقات، رویدادها و المپیادهای علمی، شورای باشگاه استان تشکیل و صورتجلسه ضمیمه شود)

................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................

امضاء: دبیر شورای باشگاه استان امضاء: رئیس شورای باشگاه استان